合同编号：

储能电站EPC工程总承包合同

甲  方：

地  址：

联系人：               联系电话：

乙  方：四川承泽工程技术有限公司

地  址：

联系人：               联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条  工程概况

1.工程名称：     ***储能电站EPC工程。

2.工程地点：                           。

3.工程范围和内容：                         。

第二条  工程期限

1.本工程合同总工期为   日历天（从实际开工之日起算）。

2.本工程计划开工日期为   年  月  日（具体开工日期以甲方书面通知为准），竣工日期为   年  月  日。

3.乙方应当于项目EPC合同签定后10个工作日内向甲方提交施工图设计阶段设计文件、资料和图纸。设计文件的汇报和审核由乙方组织，甲方配合，发生的费用由乙方承担。设计审查阶段及其审查会议的时间由甲方安排。

4.乙方应当于本合同签订后10日内向甲方提供施工进度计划表及采购进度计划表。

5.如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）甲方在合同规定开工日期前，不能向乙方提供施工场地、进场道路、施工用水或电源未接通（甲方指定施工用水及施工用电的接入口，由乙方自行接驳），影响乙方进场施工。

（2）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如超过往年同期水平的台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度。

（3）因甲供材料（如有）供应等甲方原因不能满足甲方施工要求导致乙方无法正常施工。

6.不论何种原因造成工程的实际进度与经甲方确认的工程进度不符时，乙方应在发现进度差异后3日内向甲方项目经理提交修改进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报甲方项目经理批准。

7.在履行本合同过程中，因甲方原因造成工期延误的，甲方有权要求乙方采取必要措施赶工，乙方可按照甲方的要求重新调整报送工期计划，甲方应承担因乙方赶工所发生的全部费用。

8.由于乙方原因致使实际施工进度滞后于进度计划的，乙方应该按甲方要求采取必要措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

第三条  工程质量标准

1.项目的设计标准及要求应按照国家及行业现行规程、标准和规范以及双方约定的标准和规范执行。

2.建筑安装、调试试验及乙方项下的其他工作应满足国家及行业现行规程、标准和规范以及双方约定的标准和规范。

3.乙方应按规范要求建立质量管理体系，所有与工程质量有关的活动应按质量管理体系的要求进行。同时，按现行有关标准，乙方应保证工程的各道工序均符合质量管理体系的要求。

第四条 工程承包范围

1.储能电站的设计。设计工作内容包括但不限于施工图设计、竣工图设计以及办理系统接入手续需要编制的技术方案等。另外，对于电力公司以及用电企业发起的施工图审查、技术方案沟通、施工协调会等需要技术支持的会议也属于设计服务的内容，设计方案和图纸需得到甲方书面认可。

2.储能电站设备材料采购。乙供主要设备材料包括                          （详见工程量清单）。

3.储能电站的施工建设。

（1）施工范围包括但不限于：                                                       。

（2）其他施工范围：未详细列出但属本工程不可缺少的其他工作也包含在本合同范围内，如施工临时用水、用电工程、设备和材料的保存和保管、二次搬运、临时设施的建设等。

第五条  工程合同总价及范围

1.本工程单价为【 】元/W,本工程暂定总容量为【 】MW，暂定合同总价款为人民币（大写）     （￥       ）【本工程暂定合同总价款=本工程单价*本工程暂定放电总容量】。本工程最终实际合同结算总价款=本工程单价*本工程实际放电总容量，其中，本工程单价固定不变，本工程实际放电总容量以项目建成验收合格后的最终放电总容量为准，容量存在偏差导致的合同总价款偏差将在工程竣工结算款中进行总价款调整。

2.以上价格均为含税价格，该价格包含下述费用：

（1）本合同工程范围中需要的所有材料及设备机具费用（包含但不限于                  等材料费用）；

（2）本合同工程项目全部施工人员的工资、住宿费、生活费、交通费等费用；

（3）本合同工程项目的人员安全劳保用品（安全帽、反光背心、安全带等）、人行通道及施工通道等安全费用；

（4）现场吊装及卸货机械等费用；

（5）本合同工程项目发生的保险费、管理费、措施费等本合同项目可能发生的其他费用。

第六条 工程价款的支付与结算

1.预付款：满足以下条件后 5 日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价款的【 】％ 作为预付款，即人民币    元（大写：        ）。

（1）合同签署；

（2）乙方开具增值税专用发票（税率     %）。

2.满足以下条件后5日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价款的【 】％ ，即人民     元（大写：       ）。

（1）经甲方确认订购的电芯全部到货；

（2）乙方开具增值税专用发票（税率      %）。

3.满足以下条件后5日内，甲方向乙方支付本合同暂定总价款的【 】％ ，即人民    元（大写：      ）。

（1）储能电站完成运维平台接入且满足全容量安全运行30天;

（2）乙方提供满足甲方要求的付款申请及增值税专用发票（税率     %）。

4.满足以下条件后5日内甲方向乙方支付至本合同结算总价的【97】％ 作为竣工款。

（1）消缺工作全部完成；

（2）项目竣工验收合格、移交生产，乙方向甲方提交项目整体竣工验收合格文件；

（3）向甲方提交电网公司并网验收文件；

（4）完成竣工结算，并按合同要求提供该项目结算额全额增值税发票（税率      %）。

5.质保金：质保金为本工程最终实际合同结算总价的【3】％，工程整体质保期为1年，甲方应于工程整体质保期满后15日内无息支付乙方（以附件工程质量保修书约定日期为准）。

第七条 工程质量和检查验收

1.乙方应当严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规定、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

2.成功交付的形式以书面竣工验收报告、国网电力公司并网验收报告为准，项目工程应达到一次性验收合格标准。验收合格后，乙方将工程移交给甲方管理，如甲方无故拖延接收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。竣工验收中如发现因乙方原因导致有不符质量要求而需要返工的工程，乙方应当予以返工维修，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

3.工程整体质量保修期为项目工程竣工验收合格之日起1年，自竣工验收合格之日起算。质量保修期内由于乙方原因导致施工质量、采购材料质量等问题而造成的返工费、维修费、材料费、人工费等一切费用由乙方承担。若因乙方原因导致施工质量、采购材料质量等问题而对甲方及其他第三方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。非因乙方原因导致的施工质量、采购材料质量等问题所发生的费用，以及非因乙方原因对甲方及其他第三方造成的损失，乙方不承担相应费用及责任，由责任方承担。

4.工程质量保修期内，对于质量保修范围内的事项：乙方接到甲方保修通知后48小时内乙方应当派员进场免费维修；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当12小时内到达事故现场抢修，甲方可根据实际发生情况采取相关应急措施。若乙方原因导致逾期到场保修且经甲方两次催告后仍未到达现场的，甲方将派员维修，所产生费用经与乙方协商确认后，实际发生的合理费用由乙方承担。

第八条 施工设计变更

1.甲方交付的说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲乙双方均不得擅自修改。

2.因乙方原因导致乙方对设计成果文件出现遗漏或错误的，由乙方负责无偿修改或补充。由于乙方设计遗漏或者错误造成工程质量事故损失或其他损失的，乙方应积极采取设计技术的补救。

3.乙方交付设计成果文件后，乙方应负责向甲方进行设计交底、解决施工中的实际问题和参加竣工验收。

4.施工图的重大修改变更，必须经原批准、设计单位同意，并于修改前3天办理设计修改议定单。实际修改议定单经甲方签证后，乙方方可实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为本合同的补充文件。

5.施工中未经甲方同意乙方不得擅自对审核通过的工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

6.施工中甲方需对审核通过的工程设计变更，应提前以书面形式向乙方发出变更通知。乙方按照甲方项目经理发出的变更通知及有关要求，进行相应变更，若乙方或其分包的第三方的原设计符合设计规范并经甲方书面确认同意后，因甲方提出设计变更导致乙方增加的费用，由甲方承担。但如果因为乙方设计不符合合同要求而进行的变更，由此导致的费用增加和工期延误责任，由乙方承担。

7.工程变更导致合同费用增加的，乙方应当在工程变更确定后，提出增加工程价款的书面报告，甲方应根据工程变更情况增加合同价款，增加合同价款首先按照合同中有关约定进行，其次按下列方法进行确定：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

8.甲方确认增加的工程变更价款作为合同价款的，该价款纳入本合同最终实际合同结算价款并按本合同约定支付。

第九条 双方权利义务

1.甲方应依约组织对项目工程的检查及竣工验收程序。

2.甲方应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

3.甲方有权按照合同约定和安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范、规定，经乙方同意后，对乙方的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范、规定。

4.甲方有权监督乙方安全生产，必要时甲方有权要求乙方停工整改、工期顺延，乙方应当接受并主动配合甲方的监督检查。

5.乙方应按照双方确认的要求及时准确的向甲方提交项目相应的设计成果文件，同时乙方须配合办理设计成果文件的签章手续，签章人应具备相应的设计资质，并加盖有资质的设计单位的公章。

6.乙方出具给甲方的包含各设计阶段图纸在内的设计成果文件需满足本合同的约定、甲方招标文件中的要求及甲方另行明示的施工要求。

7.甲乙双方对于因完成本合同设计工作而从另一方处获得的任何资料文件负有保密义务，且未经对方同意不得将上述文件泄露于任何第三人。

8.乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

9.乙方应负责为施工人员购买符合国家规定的必要保险及承担所有施工人员的生活、住宿及交通等费用。

10.乙方应依约提供项目工程所需的所有辅材及设备机具，并应当保证所提供辅材质量符合国家质量标准。

11.乙方应负责施工范围内乙供材料的保管工作，如有材料丢失，由乙方承担相应损失。

12.乙方应处理好甲方加工失误或设计失误的材料加工事项，由此产生的额外费用由甲方承担。

13.乙方有责任和义务协助甲方现场管理人员完成现场可能发生的与工程施工相关的工作（如安全宣传标语、警示牌的悬挂等工作）。

14.乙方应听从甲方现场管理人员的合理指挥，安全文明施工，不能越级向甲方散布谣言、损害甲方或发包人的声誉及形象。

15.施工过程中，乙方及施工人员应当严格按照相关施工规程、甲方要求或制度施工，不得损坏甲方财产（包括但不限于甲方提供的屋顶、厂区道路、设施设备等）。

16.施工完毕后乙方应当及时清理施工现场，将残余物、废弃物、垃圾等运往甲方或当地有关部门指定的地点，并保持施工现场整洁，不得影响电站并网及投入使用。

17.乙方在施工中要精心组织、安全作业，以保证人员安全。

18.乙方应按合同约定，自费修复因乙方原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在质保期内发现的缺陷。

19.乙方应要求项目经理按合同约定的项目进度计划，并按甲方代表依据合同发出的指令组织项目实施。

20.乙方应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

第十条 安全要求

1.乙方应当坚决贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，执行国家安全生产的法律、法规、规章、条例等规定，执行甲方、监理方及施工现场所在厂区的安全工作规程，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康。

2.在实施本合同工程过程中，乙方应充分关注和保障所有在现场工作人员的安全，采取有效措施，以免使上述人员的安全受到威胁。为作好安全、保卫工作，乙方应按下述要求执行：

（1）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电气焊工、驾驶员等)应经专业培训，并持行政部门签发的合格证上岗；

（2）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

（3）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查；

（4）在施工期间应共同做好安全保卫工作，乙方应遵照国家有关治安管理规定；

（5）如发生风、雨、雷、电等自然灾害时，乙方的机具、人员的撤离、避风等问题由乙方自行负责；

（6）乙方应对其所施工的区域、作业环境、操作设施设备、工具、用具进行自行检查，及时发现安全隐患，需甲方协调解决的问题应及时通知甲方协调解决；

（7）乙方必须严格执行各类防火、防事故等制度；

（8）乙方在施工中，应注意对施工场地内的屋顶、道路、线路、设施设备、地下管线及高压架空线路、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域的保护。甲方对地下管网和障碍物等应向乙方进行详细交底，乙方应贯彻交底要求。如遇有情况，应及时向甲方和线路管道所有部门反映，采取保护措施。

3.乙方应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

第十一条 文明施工要求

1.乙方必须严格执行建设部门和电力行业的关于安全文明施工的规范和甲方、施工现场所在厂区的关于文明施工管理的文件、规定。由此而发生的合理且必要的费用由双方根据实际情况确定承担方式。

2.乙方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。除非另有协议，自现场开始工作直到工程竣工验收合格及全部移交为止，乙方应履行下述义务：

（1） 全面负责在工地上施工人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故，保证建筑物和设备的安全；

（2）为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在甲方或任何行政机关所要求的时间和地点，乙方应自行提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施；

（3）采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

3.乙方在工地应实现“封闭化”管理，设备材料定置、定位管理。

4.乙方除应遵守合同条件的有关规定外，还应严格执行建设部和电力行业的相关规范。

第十二条 检查、检验和质量等级评定

1.检验的通知和时间

项目实施过程中，乙方应根据甲方要求提前通知甲方进行检验，甲方确定检验日期后通知乙方。

2. 检验和返工

乙方应按相应的行业标准或国家标准、约定标准、设计要求和甲方依据合同签发的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方的要求进行返工、修改，承担乙方原因导致的返工、修改的费用。非乙方原因引起返工、修改的费用由甲方承担，工期可相应顺延。

（1）上述检查合格后，又发现由于乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

（2）上述检查检验在不影响正常施工的前提下进行。如影响正常施工，除非检查、检验为质量不合格，否则由此发生的费用应甲方承担，工期相应顺延。

3. 隐蔽工程的中间验收

（1）需要进行中间验收的工程和部位，将由双方约定验收时间，乙方应提供便利条件。

（2）工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽或中间验收24小时前通知甲方，由甲方组织外部验收。验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。

（3）工程质量符合规范要求，验收合格24小时后，甲方仍未在验收记录上签字，乙方应及时通知甲方，甲方逾期未签字的视为验收合格，乙方可进行隐蔽或下一道工序的继续施工。

4. 质量等级评定

工程质量应达到相应的工程施工质量检验及评定标准规定的优良条件。因乙方原因导致工程质量达不到质量标准，甲方一经发现，可要求乙方返工。乙方应按要求返工，直到符合约定的条件。因乙方原因达不到约定条件，费用由乙方承担，工期不予顺延。因甲方原因使工程未达到约定的质量条件，乙方可根据甲方要求予以返工、修改，其费用由甲方承担，工期相应顺延。

5.甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

第十三条  材料、工程设备的管理

1.甲方及项目管理人员有对乙方所供应材料的运货、质量情况和供货情况进行监督检查的职能和权利。除合同另有约定外，乙方应依约将所采购的材料运至施工现场。

2.对于乙方负责采购的材料，由乙方自行负责检验、保管、使用。同时，甲方有权在乙供设备运送至其指定存放场所后3日内对设备的外观瑕疵查验，查验项目主要包括设备及其配套零件的规格型号、数量、外观瑕疵等。如果发现乙供设备因产品包装不符合规定或货物损坏的，乙方应负责对货物进行修复或退换；由以上而发生的一切费用（包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费等）由乙方负担。若因乙方原因造成甲方项目工期延误的，工期不予延长。

3.乙方对所有其在工程中使用的乙供设备、材料负责。乙方供应的工程所有材料设备厂家、规格、型号、性能等，均须符合施工图设计和行业要求，乙方应在工程中使用全新的、优质的且符合本合同技术要求的设备、材料，所有材料设备进场均应提供生产许可证、合格证及有关资料。

4.凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由乙方负责验证；如无合格证明，必须经乙方试验合格后方准使用，其试验费用，应由乙方承担。因甲方或业主方对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方承担。甲方有权对乙供材料及实验情况进行查验。

第十四条 违约责任

1.因甲方原因导致乙方未能按照合同约定履行约定义务，除竣工日期得以顺延外，甲方应赔偿乙方因此发生的实际损失。

2.因甲方原因导致项目工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备成本、材料和构件积压发生的合理实际损失。

3.因甲方原因导致甲方未按本合同约定支付工程款的，每逾期一日，甲方应以应付未付工程款为基数按每日万分之三的标准向乙方支付逾期付款的违约金，逾期付款期间，乙方有权暂停履行本合同且不视为违约，直至甲方付款完毕。逾期付款超过30日的，乙方有权单方解除合同。

4.因乙方原因导致乙方未能按合同约定时间进场施工的，且经甲方书面催告后15日内仍未进场的，则每逾期一天，乙方应按本合同暂定总价款的万分之三向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同。

5.因乙方原因导致乙方未按合同约定时间竣工的，且经甲方书面催告后15日内仍未竣工的，每逾期一天，乙方应按本合同暂定总价款的万分之三向甲方支付违约金。

6.由于乙方原因导致工程质量达不到甲方要求及本合同约定的质量标准，乙方应无偿返工或修复，并承担因返工或修复发生的全部费用。若返工或修复需要甲方配合的，甲方应积极配合。若因甲方原因导致返工或修复的，甲方应承担相应费用。

7.乙方未按工期要求组织足够的管理人员、主要施工机械和劳动力用于施工现场并导致项目施工进度逾期的，甲方有权要求乙方进行整改。若因甲方原因导致施工进度逾期的，工期相应顺延。

8.如乙方安全、文明施工等方面达不到甲方要求及合同约定，或乙方违反甲方关于施工现场管理的规定，乙方应在甲方通知的期限内进行整改，若由此对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此发生的实际损失。若因甲方原因导致安全、文明施工不达标的，乙方不承担责任。

第十五条 合同终止

1.合同终止的条件

（1）甲乙双方协商一致解除本合同的；

（2）因不可抗力，致使本合同无法履行的；

（3）满足法律规定或合同约定条件而导致本合同终止的。

2.本合同提前解除或终止的，甲乙双方应就乙方已完工程量进行结算，甲方应当向乙方支付已完工的工程价款或已支出的工程费用。

第十六条 争议解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可直接向项目工程所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 不可抗力

1.觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，工程现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的施工或工作，立即停止。

2.受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。

第十八条 送达条款

1.以下所列联系方式为双方有效送达方式。

甲 方：                    ；

联 系 人:                  ；

联系地址：                  ；

联系电话：                 ；

电子邮箱：                ；

乙 方：

联 系 人:                    ；

联系地址：                   ；

联系电话：                   ；

电子邮箱：                   ；

2.一方通讯地址或联络方式发生变化，应在发生变化之日起 3 日内以书面形式通知其他方。任何一方违反前述规定，则另一方向原通讯地址或联络方式发出的通知持续有效。

3.对于对方的任何通知、函件及司法文书等的寄送等均以本合同记载的通讯方式作为有效送达方式。采取传真、短信、微信、电话、电子邮箱方式通知的，发出时间视为到达时间；采用信件方式通知的，信件发出之日起 3 日内即视为送达，实际送达时间早于上述期限的，以实际送达时间为准。直接送达给收件人的，收件人签收之日起即视为送达。

4.本合同送达条款具有独立效力，不受本合同其他条款效力影响。

第十九条 附则

1.本合同未约定事项，甲乙双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。

（以下无正文，为合同签署页）

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                法定代表人或授权代表（签字）：

开户行：                                      开户行：

银行帐号：                                    银行帐号：

税号：                                        税号：

签约日期：        年     月   日              签约日期：     年     月     日

附件：

1.工程量清单

【补充工程量清单内容】

2.工程质量保修书

工程质量保修书

发包人: 【         】 （下简称 :甲方）

承包人: 【         】 （下简称 :乙方）

发包人、承包人根据《建设工程质量管理条例》，经协商 一致，对【   】屋顶光伏并网电站工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方合同约定承担本工程合同内的质量保修责任。

二、双方根据《建设工程质量管理条例》及本工程合同有关规定，约定本工程的质量保修期如下 :

1、整体工程质保1年;

2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算;

三、质量保修责任

1、属于保修范围内容的项日，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。

2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后，应当12小时内派人到现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施:由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

四、保修费用:保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷，不属保修范围。

六、本工程质量保修书，由发包人及承包人在竣工验收前共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人（签章）：                                      承包人（签章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                         法定代表人或授权代表（签字）：

日 期：     年    月    日                            日 期：     年    月    日